MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

# ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI	Konané dne 2. 9. 2024

TISK: Z 041

Věc: Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování PD na stavbu „Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Praze-Písnici“

Předkládá:	Ing. Pavel Macháček - starosta

Zpracovala:	          Šárka Pichová – vedoucí OSMI

Termín plnění:	 7. 9. 2024

Kontrolní termín:	14. 9. 2024

Zodpovídá:           Šárka Pichová – vedoucí OSMI

Přílohy:

- Žádost o prodloužení

- Smlouva o dílo včetně souvisejících činností a přílohy 1-10 - elektronicky

- Návrh Dodatku č. 1 připraven AK JP legal s.r.o.

Návrh usnesení:	Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně souvisejících činností se společností Rusina Frei, s. r. o., IČ: 02308002, se sídlem Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7 - Holešovice vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 217930 na prodloužení termínu k dodání výkonové fáze 5,

- pověřuje starostu Ing. Pavla Macháčka podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Dne 18. 12. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo se společností Rusina Frei s.r.o. na vypracování projektové dokumentace na Rekonstrukci a přístavbu ZS Písnice ve všech stupních vč. autorského dozoru.

Právě probíhá výkonová fáze 4 - projektová dokumentace pro provedení stavby s termínem odevzdání čistopisu 20. 9. 2024.

Zhotovitel požádal 9. 8. 2024 s doručením MČ 12. 8. 2024 o prodloužení lhůty k dokončení VF 5. Výkonová fáze 5, v případě uzavření Dodatku č. 1 ke SOD, by pak měla termín dokončení 15. 11. 2024.