# ZÁZNAM  Z JEDNÁNÍ

## KOMISE  PRO  ÚZEMNÍ   PLÁN  (KUP)

## MČ PRAHA  -  LIBUŠ

7.12.2012    8:00 – 9:25

Místo : kancelář starosty

Přítomni : předseda KUP : Mgr. R. Řezanka, členové KUP : Mgr. J. Koubek, Ing. P. Macháček, Mgr. V. Kuthan, tajemník KUP : Ing. arch. Z. Kříž.

Omluvena : PaedDr. J .Adámková,

Přizváni : Ing. arch. Jan Kasl (Best Development Prague s.r.o.) Ing. Marek Tuček M. Eng. Sc. (HERCESA),  p. Lidmila Beranová (REMIN s.r.o.), p. Šárka Pichová (OSMI)

Jednání zahájil a řídil předseda komise Mgr. R. Řezanka.

HERCESA – BYTOVÝ DŮM  - NOVODVORSKÁ :

Byla předložena dokumentace pro územní řízení v papírové i digitální podobě.

Výklad podal Ing. arch. Kasl.

Po ukončení EIA se nyní připravuje územní řízení.

Tři bytové domy se společnou podnoží.

Suterén 2 podlaží, nadzemní podlaží 10-10-9 (objekty C,B,A) – jižní věž je A.

Zástupci developera odmítli původní návrh MČ na uspořádání 10-9-8.

Celkem 201 bytových jednotek, 2 nebyty v parteru, 300 parkovacích stání (dále PS) v suterénu - z toho lze cca 70 použít pro případné uspokojení potřeb stávajících obyvatel.

„Přívětivá“ tvář směrem ke stávající zástavbě (terasy se zelení v horních patrech všech 3 věží).

Z hlediska parkování lze přidat 9 PS v Mirotické.

Dočasných 55 PS v době výstavby bude na cizím (pronajatém) pozemku.

Trvá stav spoluvlastníků garáží č.p.760, vč. pozemků.

Trvá nedořešený vztah Hercesa (vlastník plynové kotelny)  a  Energocentrum (provozovatel plynové kotelny) – Hercesa si vyžádala vyjádření ERÚ – ERÚ může nařídit na 12 měsíců (po celý rok 2013) provozování kotelny. Platná smlouva Energocentrum a Hercesa končí 31.12.2012.

Dle vyjádření zástupců developera byla souběžně zahájena příprava napojení na horkovod investora Pražská Teplárenská a.s. (dále PT) – výměníkové stanice – jedna bude v podnoží nových domů a druhá v jihozápadní sekci panelových domů.

Developer uvažuje s přepojením (napojení na CZT – horkovod PT  a odpojením stávající kotelny)  v termínu 1.9.2013. MČ považuje tento termín, vzhledem ke stavu připravenosti stavby horkovodu, za nereálný.

Ze strany MČ byla vyjádřena obava z možného uzavření komunikace před garážemi Ojgar – dle sdělení zástupce developera to není možné - zkolaudovaná komunikace (v případě uzavření  by nastal problém s napojením stávající zástavby na komunikace).

Vnitroblok – připravuje se studie.

Komunikace – kruhový objezd nebude v územním řízení, ale až ve stavebním řízení.

Developer uvažuje se zahájením stavby (nultá etapa) od 1.9.2013. Doba výstavby 28 měsíců (do konce roku 2015). Na dotaz jaký bude pracovní týden (je uvažován 7 dní, MČ požadovala 5 dní) bylo odpovězeno, že není předmětem UR, ale obecně by tím došlo k prodloužení doby výstavby.

Na leden bude ze strany developera nabídnuto jednání ohledně finančních kompenzací pro aktivity MČ (předškolní výchova atd.).

Další jednání komise bude podle potřeby svoláno předsedou Mgr. Řezankou.

V Praze 7.12.2012                                                                                               Zapsal : Kříž

Schválil : Mgr. Radek Řezanka